***Cadre logique du projet « Zéro Paludisme à Parakou »***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveaux | Énoncé | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Sources de Vérification | Hypothèses |
| Objectif global | Réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme de 75 % d’ici 2028 | - Taux de morbidité palustre  - Taux de mortalité palustre chez les enfants et femmes enceintes | - Rapports annuels du Ministère de la Santé - Rapports de suivi-évaluation du projet | Stabilité politique et économique Engagement continu des partenaires techniques et financiers |
| Objectif spécifique | Renforcer les mesures préventives et curatives contre le paludisme | - % de la population utilisant des moustiquaires imprégnées  - Taux de cas dépistés et traités précocement dans les centres | - Enquêtes de couverture, données du PNLP - Registres des centres de santé | Disponibilité des moustiquaires et des médicaments Participation communautaire forte |
| Résultats attendus | 1. Augmentation du taux d’utilisation des moustiquaires 2. Diagnostics rapides des cas de palu 3. Amélioration des connaissances sur la prévention 4. Assainissement régulier du cadre de vie | - Augmentation de la couverture des ménages équipés  - Nombre de centres équipés en TDR et en médicaments antipaludiques - % des habitants pouvant citer 3 méthodes de prévention du paludisme  - Nombre de journées de salubrité organisées / an | - Rapports de distribution, visites à domicile - Rapports des centres de santé - Résultats d’enquêtes CAP - Rapports d’activités, photos, PV de réunions | Bonne coordination logistique Bonne gestion des stocks Acceptabilité sociale des actions Adhésion des leaders locaux |
| Activités principales | A1. Campagnes de sensibilisation de proximité A2. Distribution de moustiquaires imprégnées A3. Organisation de journées de salubrité A4. Mise en place de centres de dépistage rapide A5. Formation des agents de santé et relais A6. Émissions radio et campagnes sur les réseaux sociaux | - Nombre de séances / mois - Nombre de moustiquaires distribuées - Nombre de quartiers assainis par an - Nombre de centres fonctionnels - Nombre de sessions et de bénéficiaires formés - Nombre d’émissions diffusées / interactions | - Rapports mensuels - Fiches de distribution - Rapports et images des campagnes - Registres des soins, rapports d’activité - Listes de présence, rapports de formation - Grilles de diffusion, statistiques de vues et partages | Participation effective des relais communautaires Disponibilité du stock et appui des partenaires Implication des comités de quartier Appui technique des services de santé Disponibilité des formateurs qualifiés Partenariat avec les radios locales et accès Internet |