**REPUBLIQUE DU BENIN**

**\*\*\*\*\*\*\*\***

**MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**UNIVERSITE DE PARAKOU**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ECOLE NATIONAL DE PLANIFICATION, DE STATISTIQUE ET DE DEMOGRAPHIE**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Master 1 PSE**

**Cours : Gestion de projet et programme de développement**

**Travaux du Groupe N°2**

**THEME**

**Appuie à la scolarisation des filles des écoles primaires dans les zones rurales de Bénin en 2025-2026.**

**Chargé du cours :**

**Dr. Emmanuel EDOUN**

**Membres du groupe :**

1. BOUKARI Oumou Souleymou
2. BOUKARI Yasmina
3. CHABI AKAMBI Francis
4. DEGBEVI Kossi John Fulbert
5. DJOSSOU Gbessou Christian
6. FANOUDH Kornelia Simone Amal
7. GNIMAVO Senan Fiacre Aurelle
8. GOUNOU SERO Séké
9. GUEBEGBE Olive

**Juin 2025**

1. **Identification d’un projet que nous connaissons bien dans notre pays, commune, etc.**

**Titre** : Appuie à la scolarisation des filles des écoles primaires dans les zones rurales de Bénin en 2025-2026.

1. **Objectif générale et les objectifs spécifique :**

**Objectif général** : Promouvoir l’accès et le maintien à la scolarisation des filles dans les zones rurales du Bénin.

**Objectifs spécifiques** :

* Offrir 300 kits scolaires aux filles déscolarisée dans les zones rurales du Bénin.

1. **Les résultats attendus en termes de produits, effets et impacts :**

* **Produits**: 300 filles disposent des kits scolaires
* **Effets** : Augmentation du taux de scolarisation des filles dans les zones rurales du Bénin
* **Impacts** : Augmentation des filles dans les lycées, collèges des zones rurales du Bénin et réduction du taux de mariage précoce des jeunes filles

1. **Les principales activités réalisées :**

* Acquisition et distribution des kits aux filles dans les zones rurales du Bénin.
* Inscription des filles ayant reçus les kits scolaires dans les écoles des zones rurales du Bénin.

1. La logique verticale qui couvre les objectifs, les résultats et les activités d’un projets’appelle **la logique** **d’intervention**
2. **Le cout et moyens de mise en œuvre de ce projet**

* **Moyens matériels**
* Kits :5 000 000 FCFA
* **Moyens humains**
* Superviseur,
* Suivi évaluateur
* Chargé de programme
* Comptable
* **Moyens logistiques** :
* Transport de kits et de l’équipe du projet

1. Le cadre dans lequel le cout détaillé de mise en œuvre du projet est présenté s’appelle**le budget du projet**
2. Le délai de mise en œuvre de notre projet va s’étendre **sur six (06) mois.**